|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»Глава администрации МР Учалинский район РБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гилязетдинов Р.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

**План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры на 2020 год.**

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об органищзации культуры  |
| П.1.1. На стендах в учреждения отсутсвует следующая информация: сведения о дате создания учреждения, сведения об учредителях, виды предоставляемых услуг, перечень оказываемых платных услуг. | Размещение на стендах учреждения: сведения о дате создания учреждения, сведения об учредителях, виды предоставляемых услуг, перечень оказываемых платных услуг. | Январь 2020 г. | Бахтиярова Гульнара Жавдатовна, заведующая МБУ «Районный Дом культуры» МР Учалинский район РБ | Информация на стендах учреждения размещена |  |
| На официальном сайте учреждения отсутствует следующая информация: сведения об учредителях, положения о филиалах | Разместить на официальном сайте учреждения: сведения об учредителях, положения о филиалах. | Февраль 2020 г. | Бахтиярова Гульнара Жавдатовна, заведующая МБУ «Районный Дом культуры» МР Учалинский район РБ |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг. |
| П. 2.1. В учреждении культуры отсутствует наличие и доступность питьевой воды.  | Обеспечение наличия и доступности питьевой воды | Февраль 2020 г. | Бахтиярова Гульнара Жавдатовна, заведующая МБУ «Районный Дом культуры» МР Учалинский район РБ | Заключен договор на поставку питьевой воды |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов. |
| П.3.1.Продублировать информационные таблички в учреждении рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Оформление информационных табличек в учреждениях культуры рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2 кв. 2020 г. | Байзигитова Юлия Фаитовна, директор МБУ «Районный Дом культуры» МР Учалинский район РБ | Собраны коммерческие предложения на изготовление табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |